# Projekts

# “Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

# Ogres novadā”

# (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/021)

# IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2011. - 2017. GADAM

# (4 daļās)

# IV daļa

Attīstības programmas

īstenošanas uzraudzības kārtība

Ogre, 2010

Saturs

Ievads	3

1. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība – tās darbības kārtība un institucionālais ietvars	4

2. Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji	8

3. Attīstības programmā noteiktās vidēja termiņa prioritātes (kopā 26) sasniegšanas izvērtējuma rādītāji	9

4. Ikgadēja pārskata par Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam ieviešanu saturā iekļaujamā informācija	10

IEVADS

Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam ir Ogres novada domes apstiprināts dokuments, kurā noteikti Ogres novada ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un vidēja termiņa prioritātes 7 gadu periodā. Ogres novada attīstības programmā noteiktās 26 vidēja termiņa prioritātes paredzēts sasniegt, īstenojot 197 uzdevumus. Mērķu, prioritāšu un uzdevumu izvirzīšana ir tikai daļa no attīstības plānošanas procesa, svarīgs tā elements ir plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzība, ar kuras palīdzību izvērtēt, vai pašvaldības attīstība norit tā, kā paredzēts izstrādātajā dokumentā. Ogres novada dome un pašvaldība uzņemas atbildību par attīstības programmas ieviešanu un tādu pasākumu (aktivitāšu) nepieļaušanu, kas neatbilstu attīstības programmai.

Lai novada domei un pašvaldībai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās attīstības programmas ieviešanas process atbilst plānotajam, Ogres novada pašvaldība ir izstrādājusi Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam īstenošanas uzraudzības kārtību, lai:

- sekmētu pašvaldības struktūrvienību, aģentūru, nodaļu, uzņēmēju un sabiedrības koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos;

- identificētu pozitīvas un negatīvas pārmaiņas un to cēloņus novada sociālajā un ekonomiskajā situācijā;

- novērtētu, kā tiek sasniegtas izvirzītās 26 vidēja termiņa prioritātes;

- demonstrētu novada darbības progresu un sasniegumus;

- identificētu jaunas problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un darbības;

- nodrošinātu ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses;

- sniegtu pamatotus priekšlikumus attīstības programmas aktualizācijai, ja nepieciešams, un virzītu tos apstiprināšanai Ogres novada domē;

- nodrošinātu novada attīstības novērtēšanas iespējas.

Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam īstenošanas uzraudzības kārtība ir atspoguļota šajā, attiecīgi attīstības programmas IV daļā, un tā ir balstīta uz:

- Ogres novada pašvaldības specifisko situāciju;

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009. gada septembrī izstrādāto metodiku „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei”;

- līdzšinējo vietējo pašvaldības labo praksi attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidē, īpaši atzīmējot Rīgas, Liepājas un Jelgavas pašvaldības pieredzi.

Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam īstenošanas uzraudzības kārtība saturiski veido četras sadaļas:

  - attīstības programmas īstenošanas uzraudzības - tās darbības kārtība un institucionālais ietvars;

  - Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji;

  - attīstības programmā noteiktās vidēja termiņa prioritātes (kopā 26) sasniegšanas izvērtējuma rādītāji;

  - ikgadēja pārskata par Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam ieviešanu saturā iekļaujamā informācija.

Page 4

- Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība –

tās darbības kārtība un institucionālais ietvars

Par Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu atbildīga ir Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības procesā aktīvi iesaistītās Ogres novada pašvaldības nodaļas, iestādes un aģentūras:

- Sabiedrisko attiecību nodaļa;

- Lietvedības nodaļa;

- Komunālā nodaļa;

- Būvvalde;

- Izglītības un sporta pārvalde;

- Finanšu ekonomikas nodaļa;

- Ogres sociālais dienests;

- Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres novada kultūras centrs”;

- Ogres novada pašvaldības aģentūra „Dziednīca”;

- Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne”;

- Ogres novadā esošās bāriņtiesas;

- u.c., ja nepieciešams.

Uzraudzības sistēmas procesu vada Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs, savukārt no iesaistīto struktūrvienību puses attīstības programmas īstenošanas sistēmas procesā iesaistās attiecīgo nodaļu vai institūciju vadītāji vai to vietnieki, operacionālā līmenī veicot uzraudzības īstenošanas procesa darbības. Galvenie veicamie uzdevumi īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā un to atbildīgās institūcijas, nodaļas ir noteiktas 1. tabulā.

1. tabula

Galvenie veicamie uzdevumi Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam

īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā

| Nr.p.k. | Veicamais uzdevums | Atbildīgā institūcija, nodaļa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogres novada attīstības programmas apstiprināšana, nepieciešamo izmaiņu ierosināšana un to apstiprināšana | Ogres novada dome |
| 2. | Ogres novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas koordinācija un uzraudzība | Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa |
| 3. | Rīcības plāna 2011. - 2013. gadam ieviešanas nodrošināšana | Politiskajā līmenī - Ogres novada dome, izpildes līmenī - par rīcības plānā uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās nodaļas, iestādes un aģentūras |
| 4. | Regulāra un sistemātiska kvantitatīvas un kvalitatīvas informācijas vākšana, apkopošana un analizēšana par novada attīstības tendencēm, kas balstīta uz Ogres novada attīstības programmā noteiktajiem attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem un attīstības programmā noteiktajiem vidēja termiņa prioritātēm (kopā 26) sasniegšanas izvērtējuma rādītajiem | Ogres novada pašvaldības nodaļas, iestādes un aģentūras |
| 5. | Ikgadēja pārskata sagatavošana par Ogres novada attīstības programmas īstenošanu | Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa |
| 7. | Sabiedrības informēšana par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem | Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu |

Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas gala rezultāts būs ikgadējs pārskats par Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam īstenošanu. Pirmais pārskats „Pārskats par Ogres novada attīstības programmas īstenošanu 2011. gadā” tiks izstrādāts 2012. gadā, un tajā būs atspoguļota informācija par paveikto 2011. gadā. Ikgadējā pārskata izstrādes kārtība gada griezumā atspoguļota 1. attēlā.

1. attēls

Ikgadējā pārskata par Ogres novada attīstības programmas īstenošanu

izstrādes kārtība gada griezumā

|  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs - Decembris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa | 3. Attīstības nodaļa pārbauda pārskatus un nepieciešamības gadījuma lūdz līdz 31.janvārim institūcijas tos precizēt. | 4. Attīstības nodaļa, balstoties uz iesūtītajiem pārskatiem un ārējos avotos pieejamiem datiem, sagatavo "Pārskatu par Ogres novada attīstības programmas 2010.-2017.gadam īstenošanu 2011.gadā" (attiecīgi pēc tam 2012. ut.t.). | 5. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ikgadējā pārskata sagatavošanas notiek sabiedrības informēšana par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem. Attīstības nodaļa sagatavo un prezentē ziņojumu novada domei par rezultātiem, pēc tam publicējot tos mājas lapā www.ogresnovads.lv. |  |  | 1. Tiek vākta un apkopota informācija, veikta analīze |
| Pārējās Ogres novada struktūrvie-nības, nodaļas, aģentūras | 2. Pēc Attīstības nodaļas rakstiska uzaicinājuma un metodoloģijas saņemšanas līdz katra gada 15. janvārim pašvaldības struktūrvienības Attīstības nodaļai iesniedz pārskatu par iepriekšējā gada rezultātiem. |  |  |  |  | 2 nedēļu laikā Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un atzinums no VPVB |
| Ogres novada dome |  |  |  | 6. Balstoties uz secinājumiem ikgadējā pārskatā, ja nepieciešams, lēmums par grozījumiem attīstības programmā, vai/un Rīcības plānā | Jā Nē 4 nedēļu laikā; 2 nedēļu laikā, ja tie ir teritorijas plānojuma grozījumi ne vēlāk kā 8 nedēļas pēc lēmuma par uzsākšanu 4 nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas 4 nedēļu laikā |  |

Par ikgadējā pārskata sagatavošanu, kā norādīts 1. tabulā, kā arī par potenciālo Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam grozījumu rosināšanu atbildīga ir Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa. Šīs nodaļas efektīvākai darba organizēšanai pašvaldībai ir jānodrošina tai tiesības pieprasīt un saņemt ikgadējo pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informāciju no citām pašvaldības nodaļām un aģentūrām. Pašvaldības vadībai ir jābūt patiesi ieinteresētai attīstības programmas īstenošanas uzraudzībā, iespēju robežās sniedzot nepieciešamo atbalstu komandai (vai konkrētam speciālistam), kas būs atbildīga par kvalitatīvu un savlaicīgu informācijas apkopošanu, sagatavošanu un analīzi.

Atbilstoši 1. attēlā norādītajam, pēc Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas uzaicinājuma un metodoloģijas nosūtīšanas (vai informācijas par to) Ogres novada pašvaldības struktūrvienībām, nodaļām un aģentūrām katru gadu, sākot no 2012. gada, līdz 15. janvārim ir jāiesniedz Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļai pārskats par situāciju savā sfērā. Šis pārskats ir jābalsta uz Ogres novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam noteiktajiem vidēja termiņa prioritātes (kopā 26) sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem un izstrādāto Rīcības plānu, sniedzot ziņojumu par to, kā Rīcības plānā norādītie projekti tiek realizēti. Attīstības nodaļa pārbauda iesūtīto informāciju un nepieciešamības gadījumā lūdz līdz 31. janvārim institūcijas to precizēt.

Savākto informāciju par Ogres novada attīstības programmas izpildes gaitu apkopo un analizē Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus. Attīstības nodaļa papildus apkopo informāciju no ārējām institūcijām (Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes u.c.), balstoties uz noteiktajiem Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem.

Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ikgadējā pārskata sagatavošanas Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa sagatavo un prezentē ziņojumu pašvaldības domei par pārskata rezultātiem, pēc tam sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļu publicē tos pašvaldības mājas lapā.

Tā kā plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešana ir jauna prakse Ogres novada pašvaldībā, mēneša laikā pēc Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam stāšanās spēkā Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa organizē sapulci attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā iesaistītajām pašvaldības institūcijām ar mērķi iepazīstināt tās ar uzdevumiem uzraudzības sistēmas procesā un sistēmas vispārējo kārtību (minētais process notiek tikai pirmajā Ogres novada attīstības programmas īstenošanas gadā).

Izstrādātā pārskata saturs ir noteikts 4. sadaļā. Regulāri papildinot to ar sistemātiski apkopoto un izanalizēto informāciju, būs radīts instruments, ar kura palīdzību novērtēt, vai Ogres novada pašvaldība tiecas īstenot noteiktos mērķus un izvirzītās prioritātes, vai tomēr veiktās rīcības ir neatbilstīgas. Turklāt pārskats būs arī informatīvs materiāls, kas ļaus jebkuram interesentam iepazīties ar pašvaldībā paveikto, arī attiecībā uz konkrēti definētajām 26 vidēja termiņa prioritātēm.

2. OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS IZVĒRTĒJUMA PAMATRĀDĪTĀJI

Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji (skatīt 2.tabulu) tiek analizēti, lai sekotu līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie pamatrādītāji nav tieši saistāmi ar attīstības programmā izvirzītajām 26 vidēja termiņa prioritātēm, bet ir noderīgi, lai raksturotu sociāli ekonomisko situāciju Ogres novadā kopumā, kā arī sniegtu salīdzinājumu ar citām Latvijas pašvaldībām un kalpotu kā Ogres novada attīstības programmā noteikto trīs stratēģisko mērķu ieviešanas „ātras pārbaudes lapu”. Par attīstības izvērtējuma pamatrādītāju datu apkopošanu un analizēšanu atbildīga ir Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa, sniedzot par tiem informāciju ikgadējā pārskatā. Katru gadu noteiktos pamatrādītājus ir iespējams pārskatīt, izvēloties tādus rādītājus, ar kuru palīdzību var veikt novada salīdzinošo analīzi ar citām novada pašvaldībām gan valsts, gan atsevišķos gadījumos arī Eiropas mērogā.

2. tabula

Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji

| Nr. | Rādītājs | Vērtība 2010.gadā | Vērtība 2011.gadā | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vēlamā attīstības tendence 2017.gadā | Avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teritorijas attīstības gada indeksa rangs (rēķinot ik gadu pēc iepriekšējā gada datiem) | 18. vieta (starp 109 novadiem) |  |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 2. | Iedzīvotāju skaits | 38 944 |  |  |  | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 3. | Demogrāfiskā slodze | 509,0 |  |  |  | Centrālā statistikas pārvalde |
| 4. | Bezdarba līmenis, % | 11,1 |  |  |  | Nodarbinā -tības valsts aģentūra |
| 5. | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju, LVL | 284 (2009.gada dati) |  |  |  | Ogres novada pašvaldības dati |
| 6. | Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā | Nav datu |  |  |  | Ogres novada pašvaldības organizēta aptauja |

3. OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 2011. - 2017. GADAM NOTEIKTĀS VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (KOPĀ 26) SASNIEGŠANAS IZVĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJI

Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam II daļā - Attīstības stratēģija 2011. - 2017. gadam - ir noteiktas vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. Uzraudzības procesā iegūtā informācija būs pamats novērtējuma veikšanai par to, kā tiek īstenota vidējā termiņa prioritāšu sasniegšana. Par Ogres novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam noteikto vidējo termiņu prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma rādītāju informācijas nodrošināšanu, apkopošanu un analizēšanu, kā norādīts 1. attēlā, atbildīga ir Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļa, iepriekš saņemot no pārējām Ogres novada pašvaldības struktūrvienībām, nodaļām un aģentūrām informāciju un sniedzot par tiem ziņojumu ikgadējā pārskatā. Apkopojot informāciju par vidējā termiņu prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem, to ieteicams apkopot tabulā (skatīt piemēru 3. tabulā).

Tabulas piemērs informācijas apkopošanai par vidējā termiņu prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem

3. tabula

| 1. ilgtermiņa prioritāte - Efektīva un moderna pārvalde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VTP Optimāla pārvalde |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2010. gadā | Vērtība 2011. gadā | Tendence | Vēlamā attīstības tendence 2017. gadā | Avots |
| 1. |  |  |  |  |  |

Būtiski atzīmēt, ka Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam II daļā - Attīstības stratēģija 2011. - 2017.gadam - noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāju tabulu ir nepieciešams pārbaudīt praksē, līdz ar to pastāv iespēja to pilnveidot un uzlabot. Ja nepieciešams, mazāk noderīgus un izmaksu ziņā pārāk dārgus rādītājus iespējams izslēgt no rādītāju kompleksa, aizvietojot tos ar citiem rādītājiem. Izdarot labojumus rādītāju datu bāzē, kvalitatīvāka rezultāta sasniegšanai jāievēro šādi ieteikumi:

- jāizvēlas optimāls rezultatīvo rādītāju skaits, neaizraujoties ar pārāk daudziem maznozīmīgiem un mākslīgi izdomātiem rādītājiem;

- rādītāju skaits nav tieši saistāms ar uzraudzības sistēmas kvalitāti un negarantē sekmīgāku virzību uz izvirzīto 26 prioritāšu sasniegšanu;

- izvirzīto 26 prioritāšu izpildes novērtēšanas vajadzībām jāpiemēro gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji. Viens no tipiskākajiem kvalitatīvajiem rezultātu rādītājiem ir iedzīvotāju apmierinātības līmeņa noskaidrošana par kādu pakalpojumu vai sniedzot subjektīvu situācijas novērtējumu. Aptaujas gadījumā ieteicams pielietot šādu atbilžu gradāciju: Apmierināts, Drīzāk apmierināts, nekā neapmierināts, Drīzāk neapmierināts, nekā apmierināts, Neapmierināts, Nav atbildes.

- Papildus eksaktajiem datiem lietderīgi ir izmantot arī ekspertu viedokļus par attīstības vērtējumu, tai skaitā rādītāju vērtību interpretāciju.

4. IKGADĒJA PĀRSKATA PAR OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2011. - 2017.GADAM IEVIEŠANU SATURĀ IEKĻAUJAMĀ INFORMĀCIJA

Pārskatā par Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam ieviešanu jāietver šāda informācija:

| Nodaļa | Saturs |
| --- | --- |
|  | Ogres novada domes priekšsēdētāja ievadvārdi - pārskats, pārdomas par iepriekšējā gada rezultātiem. |
| Ievads | Ievadā pamato izstrādātās attīstības programmas nozīmi, saikni ar citiem plānošanas dokumentiem, sniedz informāciju par dokumenta īstenošanas uzraudzības sistēmu un sagatavotā pārskata būtību, informē par pārskata kopējo struktūru, laika griezumu, par kādu pārskats veidots, un sniedz informāciju par pārskata izstrādātājiem, norādot kontaktinformāciju komentāriem, priekšlikumiem un jautājumiem. |
| 1. Ogres novada vispārīgs attīstības raksturojums | Sadaļā sniedz vispārīgu Ogres novada attīstības raksturojumu kontekstā ar notiekošajiem attīstības procesiem valstī un salīdzinājumā ar citām pašvaldībām Latvijā. Attiecībā uz indikatoriem, šajā sadaļā atspoguļo un analizē definētos Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītājus, salīdzinot tos ar vidējiem rādītājiem valstī un analizējot tos uz pārējo pašvaldību fona. |
| 2.Ogres novada attīstības programmas 2011. -2017. gadam ieviešanas rezultāti 2.1. Attīstības programmā noteiktās vidēja termiņa prioritātes ieviešanas rezultāti 2.2. Rīcības plāna ieviešanas rezultāti | Ogres novada attīstības programmas ieviešanas rezultātus izvērtē divās apakšsadaļās. Pirmā apakšsadaļa balstās uz attīstības programmā noteiktās vidēja termiņa prioritātes (kopā 26) sasniegšanas izvērtējuma rādītāju apkopojumu un analīzi. Par katru definēto prioritāti tiek aprakstīts, kas ir darīts un sasniegts, kādas ir tendences, vai attīstība norit vēlamajā virzienā, un, ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums tam. Balstoties uz definētajiem vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem, katras prioritātes apraksts noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. Otrā apakšsadaļa balstās uz Rīcības plāna ieviešanas rezultātiem un to analīzi, sniedzot informāciju par katru noteikto projektu īstenošanu. |
| 3.Secinājumi | Sadaļā tiek norādīti kopējie pārskata secinājumi, kopīgās novada attīstības tendences un atsevišķi secinājumi pa definētajām vidēja termiņa prioritātēm, kas var tikt grupētas pa noteiktajām 7 ilgtermiņa prioritātēm. |
| 4. Priekšlikumi | Sadaļā tiek izvirzīti priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, Rīcības plāna aktualizēšanai, uzraudzības sistēmas un pašvaldības nodaļu kopējā darba pilnveidošanai. |
| 5. Izmantotās informācijas avoti | Uzrādīti informācijas avoti, tai skaitā pašvaldības nodaļas, struktūrvienības, aģentūras un citas iestādes, kas sniegušas informāciju pārskata sagatavošanai. |
| Pielikumi | Pielikumā pēc nepieciešamības tiek pievienotas tabulas ar rādītājiem un to rezultātiem, informācija par projektiem u.c. materiāli, kurus pārskatāmības dēļ nav lietderīgi ievietot tekstuālajā daļā. |

Informācija par Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem un Ogres novada attīstības programmā 2011. -2017. gadam noteiktajiem vidēja termiņa prioritātes (kopā 26) sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem noteikta 2. un 3. sadaļā

Demogrāfiskā slodze - bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000