Ogres novada attīstības programmas

2005 – 2013

Grozījumi Nr. 1

2007

Sākot ar 2007. gada 20. jūniju, Ogres novada domes darba grupa veica darbu pie Ogres novada Attīstības programmas 2005 – 2013 grozījumu veikšanas. Attīstības programma tika izstrādāta 2004. gadā, un tās noteiktie mērķi un Rīcības programma jau ir novecojusi, daudzi no projektiem vairs nav aktuāli vai ir jau realizēti. Izvērtējot līdz šim paveikto, var secināt, ka aptuveni 40 % no Attīstības plāna Rīcības programmā norādītajiem projektiem jau ir realizēti. Tas ir ļoti labs rādītājs, jo šobrīd kopš Attīstības programmas pieņemšanas ir pagājuši nepilni 3 gadi.

Darbs tika organizēts sanāksmju laikā un ārpus tām, grozījumu sagatavošanas ietvaros tika aptaujātas Ogres novada pašvaldības iestādes, kas iesniedza savu skatījumu par nepieciešamajiem projektiem līdz 2013. gadam. Apkopojot rezultātus, tika sagatavoti Attīstības programmas 2005 – 2013 grozījumi.

Darba grupas sastāvs:

Vita Pūķe – Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece;

Aigars Roze – P/A Mālkalne direktors;

Pēteris Pļavnieks – Ogres novada domes izpilddirektora vietnieks;

Jana Briede – Ogres novada domes Perspektīvās attīstības nodaļas vadītāja;

Sanda Pavelkopa – Ogres novada domes Perspektīvās attīstības nodaļas vadītājas vietniece;

Dace Grīsle – Ogres novada domes Perspektīvās attīstības nodaļas projektu vadītāja;

Valentīna Jahimoviča - Ogres novada domes Komunālās nodaļas vadītāja;

Maija Rinka – Ogres novada domes Būvvaldes vadītāja;

Uldis Apinis – Ogres novada domes Teritorijas plānotājs

Apkopojot rezultātus, tika papildināta un labota esošās Ogres novada Attīstības programmas 2005 – 2013 Sadaļa Prioritātes un pasākumi, kā arī sagatavots pielikums Prioritātes, pasākumi un projekti 2008 – 2013.

1. Attīstības programmas 2005 – 2013 sadaļa Prioritātes un pasākumi tika grozīta:

1.1.

Prioritāte 1. Infrastruktūras pilnveidošana un attīstība

Mērķis 2. Radīt videi un iedzīvotājiem draudzīgu infrastruktūru

Papildus iekļauts:

Pasākums 2.4. IKT infrastruktūras attīstība

1.2.

Prioritāte 3. Cilvēkresursu attīstība

Mērķis 1. Veicināt izglītības sistēmas pilnveidi un pieejamību

Izslēgti:

Pasākums 1.4. Profesionālās izglītības iestāžu mācību programmu saskaņošana ar darba tirgus prasībām

Pasākums 1.5. Darba prakšu nodrošināšana atbilstoši darba tirgus prasībām

Piešķirot:

Pasākuma nr. 1.4. Pasākumam 1.6. Karjeras izglītības veicināšana  un

Pasākuma nr. 1.5. pasākumam 1.7. Interešu izglītības dažādošana un popularizēšana.

1.3.

Prioritāte 3. Cilvēkresursu attīstība

Mērķis 2. Pilnveidot un uzlabot mācību iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu

Izslēgti:

Pasākums 2.1. Mācību iestāžu materiāli-tehniskā stāvokļa regulāra novērtējuma veikšana un

Pasākums 2.1.1.Nepieciešamo remontdarbu veikšana, aprīkojuma iegādāšana un uzstādīšana

Izveidoti pasākumi:

Pasākums 2.1. Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Pasākums 2.2. Būvdarbu un remontdarbu veikšana

1.4.

Prioritāte 3. Cilvēkresursu attīstība

Mērķis 3: Bibliotēku tīkla attīstība un pieejamības veicināšana

Izslēgti:

Pasākums 3.3. Sistēmu izveidošana grāmatu fonda saglabāšanai DVD un CD formātos.

Pasākums 3.4. Datubāzes izveidošana un regulāra papildināšana.

Iekļauts

Pasākums 3.3. Būvdarbu un remonta darbu veikšana.

1.5.

Prioritāte 3. Cilvēkresursu attīstība

Mērķis 4: Attīstīt un dažādot kultūras vidi

Papildināts:

Pasākums 4.1. Materiāli tehniskās bāzes modernizācija un aprīkošana - ar vārdiem “un infrastruktūras”.

Izslēgts:

Pasākums 4.3.Vienotas informācijas apmaiņas sistēmas izveidošana starp kultūras/ tautas namiem.

Piešķirot Pasākuma nr. 4.3. pasākumam 4.4. Kultūras iestāžu un skolu sadarbības attīstīšana un

Pasākuma nr. 4.4. pasākumam 4.5. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un uzturēšana.

1.6.

Prioritāte 3. Cilvēkresursu attīstība

Mērķis 5. Veicināt nodarbinātību un sekmēt bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Izslēgti:

Pasākums 5.1. Izglītota un kvalificēta darba spēka aizplūšanas mazināšana.

Pasākums 5.2.  Iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvas atbalstīšana un jaunu darba vietu radīšanas veicināšana.

1.7.

Prioritāte 3. Cilvēkresursu attīstība

Iekļaut:

jaunu Mērķi 7. Veicināt un attīstīt Ogres novada starptautisko sadarbību

Iekļauti:

Pasākums 7.1. Ogres novada domes un tās pašvaldības iestāžu esošo starptautiskās sadarbības kontaktu attīstība un jaunu kontaktu veidošana.

Pasākums 7.2. Starptautisku pasākumu organizēšana Ogres novadā.

1.8.

Prioritāte 4. Sociālās palīdzības un veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana

Mērķis 2. Veicināt sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

Izslēgti:

Pasākums: 2.2. Sociālo darbinieku darbs pie iedzīvotāju dzīves apstākļu apsekošanas un situācijas izvērtēšanas

Pasākums 2.6. Dzīvojamā fonda nodrošināšana maznodrošinātajiem

Pasākums 2.7. Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas komplekss risinājums

Pasākums 2.8. Profilakses pasākumu attīstīšana un popularizēšana

Pasākums 2.10. Atbalsta sniegšana sociālo darbinieku darba apstākļu un spēju veicināšanai

Piešķirot:

Pasākuma nr. 2.2. pasākumam 2.3. Sociālā dienesta sadarbības pilnveidošana ar iestādēm Ogres novadā un ārpus tā.

Pasākuma nr. 2.3. pasākumam 2. 4. Sociālo darbinieku kvalifikācijas celšana un profesionālās izglītības iegūšana.

Pasākuma nr. 2.4. pasākumam 2. 5. Sociālo rehabilitācijas programmu izstrāde un aprobācija

Pasākuma nr. 2.5. pasākumam 2.9. Sistemātisku preventīvo pasākumu veikšana

2. Izstrādāts papildus pielikums iekšējai lietošanai Ogres novada Attīstības programmai  Mērķi un Projekti 2008 – 2013.

Prioritāte 1 - Infrastruktūras pilnveidošana un attīstība

| Mērķi | Pasākumi | Indikatori pasākumiem | Plānotie projekti |
| --- | --- | --- | --- |
| Mērķis 1: Izveidot optimālu transporta infrastruktūras pārklājumu un sekmēt saistīto pakalpojumu kvalitātes celšanos | 1.1.Ceļu un dzelzceļu pārklājuma kvalitātes uzlabošana un modernizācija | Asfaltētā ceļu seguma pieaugums (km), uzlabotā grants ceļu seguma pieaugums (km), grants ceļu īpatsvara samazinājums pret asfaltētajiem ceļiem; nomainītās dzelzceļa pārmijas, ierīkotie veloceliņi (km) | Lokveida krustojuma izbūve Tīnūžu - Mālkalnes krustojumā |
|  |  |  | Velosipēdistu celiņu izbūve Ogres novada teritorijā (Ogre -Ikšķile, Ogre - Ogresgals, Ogre - Ciemupe) |
|  |  |  | Pierobežu ielas izbūve, A6 rekonstrukcija |
|  |  |  | Autoceļa E22 rekonstrukcija |
|  |  |  | Auto tilts pāri Ogres upei |
|  |  |  | Ielu attīstība pilsētā saskaņā ar Ielu tīkla un satiksmes organizācijas attīstības koncepcija Ogres novadā |
|  |  |  | Dzelzceļa pārbrauktuvju kvalitātes uzlabošana |
|  | 1.2.Ceļu satiksmes drošības sistēmas uzlabošana | Izbūvētie tuneļi dzelzceļa pārbrauktuvju vietā (gab.); satiksmes negadījumu skaita samazināšanās; tranzītkravu intensitātes samazināšanās. | Auto tuneļa izbūve zem dzelzceļa pārbrauktuves Kalna ielas posmā. |
|  |  |  | Bīstamo krustojumu drošības uzlabošana (luksofori, utt.* Kalna - Upes krustojums, Raiņa - Jaunogres krustojums, Lokveida krustojuma izbūve Tīnūžu - Mālkalnes krustojumā) |
|  |  |  | Satiksmes drošības pasākumu realizācija Ogres novadā (dzelzceļa mala, gājēju pāreja) |
|  |  |  | Ogresgala Ogres upes gājēju tilta rekonstrukcija |
|  | 1.3.Ar transporta pakalpojumiem saistīto objektu pilnveidošana | Uzlabota dzelzceļa staciju infrastruktūra (invalīdu piebrauktuves, stacijas, peroni), autobusu pieturvietu uzlabošana (ierīkotās nojumes, soliņi, pieturvietu paaugstinājumi), ierīkotais apgaismojums, izvietotie maršrutu saraksti | Novada autobusu pieturvietu rekonstrukcija, jaunu izveide |
|  |  |  | Gājēju tuneļa zem dzelzceļa rekonstrukcijas 3. kārta |
|  |  |  | Ielu un ceļu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve Ogres novadā (Ogresgals, D/s Lašupes, D/s Ogre) |
|  |  |  | Ogres novada dzelzceļa staciju pieturas punktu ēku rekonstrukcija (Ciemupe, Jaunogre, Pārogre) |
| Mērķis 2: Radīt videi un iedzīvotājam draudzīgu infrastruktūru | 2.1.Ūdens apgādes, kanalizācijas un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana | Ūdens zuduma samazinājums, ūdens kvalitātes paaugstināšanās, neattīrīto ūdeņu apjoma un zudumu samazinājums, nomainītie un no jauna ieklātie cauruļvadi (km), centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai pievienotie dzīvojamie un saimnieciskie objekti, informatīvo kampaņu skaits par videi draudzīgiem pasākumiem, izveidotie atkritumu šķirošanas objekti, nešķiroto atkritumu apjoma īpatsvara samazināšanās | Dalīto atkritumu pārstrādes sistēmas pilnveidošana, izgāztuves "Ķilupe" rekultivācija |
|  |  |  | Atkritumu konteineru šķirotajiem atkritumiem izvietošana Ogres novada teritorijā. |
|  |  |  | Konteineru izvietošanas laukumu izbūve un attīstība novada teritorijā |
|  |  |  | Ūdenssaimniecības attīstības projekti Ogres pilsētas teritorijā |
|  |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība Ogresgala un Ciemupes teritorijās |
|  |  |  | D/s Lašupes, Ogre, Urga, Urdziņa, Ranka centralizēto ūdensapgāde, kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija |
|  |  |  | Ogres novada lietus notekūdeņu sistēmu rekonstrukcija |
|  | 2.2.Energoefektivitātes uzlabošana infrastruktūras un dzīvojamos objektos | Nosiltinātie dzīvojamie objekti, nomainītās un no jauna uzstādītās apgaismes laternas (gab.), atjaunotie enerģijas padeves objekti | Daudzdzīvokļu ēku siltināšana |
|  |  |  | Siltumtīklu rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai |
|  |  |  | Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošana, ēku fasāžu renovācija |
|  |  |  | Centralizēto siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana |
|  |  |  | Ogres novada iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana |
|  | 2.3.Iedzīvotājiem pievilcīgas rekreācijas un dzīvojamās vides izveidošana | Izveidotie un uzlabotie rekreācijas objekti (pie dzīvojamām mājām, parki, peldvietas u.c.), izbūvētās jaunas dzīvojamās telpas (kv.m), t.sk., sociālās mājas | Ogres novada dabas un atpūtas parku labiekārtošana |
|  |  |  | Sociālo māju rekonstrukcija Indrānu ielā |
|  |  |  | Rotaļu laukumu izveide novada teritorijā |
|  |  |  | Ogres upes piekrastes teritorijas, kā rekreācijas zonas attīstība |
|  |  |  | Jaunu peldvietu izveidošana un esošo labiekārtošana Ogres novadā |
|  |  |  | Dabas pamatnes apsaimniekošanas plāna izstrāde |
|  |  |  | Aktīvā tūrisma pakalpojumu attīstības veicināšana |
|  |  |  | Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana |
|  |  |  | Gājēju ceļu izbūve Ogres novada rekreācijas zonās |
|  |  |  | Ogres kapu teritorijas izpēte un attīstība |
|  | 2.4. IKT infrastruktūras attīstība | Uzlabota Interneta infrastruktūra Ogres novadā | Publisko Interneta pieejas punktu izveide Ogres novada iestādēs |
|  |  |  | Pašvaldības pakalpojumu elektronizācija |
|  |  |  | E- paraksta ieviešana |
|  |  |  | Apmācības pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem IT jomā |
| Prioritāte 2 - Ekonomikas dažādošana un uzņēmējdarbības attīstība |  |  |  |
| Mērķis 1: Palielināt novada ekonomikas konkurētspēja un veicināt uzņēmējdarbības attīstību un tās konkurētspējas paaugstināšanu | 1.1.Uzņēmumiem labvēlīgas saimnieciskās vides attīstīšana | Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem; jaundibināto uzņēmumu skaita pieaugums; rūpniecības produkcijas kopapjoma pieaugums; IT lietotāju skaita pieaugums uzņēmumos; jaunu darba vietu skaita pieaugums; piesaistīto investīciju apjoma pieaugums, jaundibināto uzņēmumu skaita pieaugums | Uzņēmējiem labvēlīgas nodokļu politikas attīstība |
|  |  |  | E- pakalpojumu attīstība dokumentu iesniegšanas jomā Ogres domē. |
|  |  |  | Vienas pieturas aģentūras modelis Ogres novada domē, tā izstrāde un ieviešana |
|  |  |  | Vienreizējā infrastruktūras nodokļa ieviešana uzņēmējiem |
|  | 1.2.Dažādu uzņēmējdarbības formu - MVU, lielie uzņēmumi - attīstīšana un biznesa inkubatoru, industriāli tehnoloģisko parku un klasteru izveide | Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem; MVU skaita pieaugums; lielo uzņēmumu skaita pieaugums; realizēto projektu skaits privātajā sektorā; jaunu darba vietu skaita pieaugums; piesaistīto investīciju apjoms, jaundibināto uzņēmumu skaita pieaugums | Tehnoloģiski industriālās teritorijas attīstība Pārogrē |
|  |  |  | Atbalsta centrs uzņēmējiem inkubatora vai plānotā tehnoloģiskā parka teritorijā |
|  |  |  | Uzņēmējdarbībā izmantojamo platību attīstība Ogres novadā |
|  | 1.3.Konkurētspējīgas un inovatīvas vietējās ražošanas un pakalpojumu sektora attīstīšana | Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem; rūpniecības produkcijas kopapjoma pieaugums; kopējā pievienotā vērtība; preču un pakalpojumu eksporta pieaugums | Biznesa inkubatora atbalsta programmu veidošana jaunajiem uzņēmējiem |
|  |  |  | Ogres novada Inovāciju programmas izstrāde |
|  | 1.4.Tūrisma infrastruktūras (t.s. kultūrtūrisma) tālāka attīstīšana un dažādošana, kā arī tūrisma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un pieejamības pilnveidošana | Uzņēmumu skaita pieaugums tūrisma nozarē; tūristu skaita pieaugums; pasākumu skaita un veidu dažādošana; tūrisma infrastruktūras un produktu attīstības projektu skaits | Grāmata "Kultūrvēsturiskais mantojums Ogres novadā" |
|  |  |  | Ogres novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana (apzināšana, saraksta papildināšana un sasitošo noteikumu veidošana) |
|  |  |  | Ogres novada tēla veidošana t.sk.Ogres novada zīmes izbūve |
|  |  |  | Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde |
|  |  |  | Ogres novada Tūrisma informācijas centra izveide |
|  | 1.5.Netradicionālās lauksaimniecības attīstība, lauksaimniecības un ne lauksaimniecības ražošanas specializācija konkurētspējīgās jomās | Saimniecību skaita pieaugums; īstenoto biznesa plānu un izstrādāto projektu skaita pieaugums; piesaistīto investīciju apjoma pieaugums | Netradicionālo lauksaimniecības nozaru veicināšana |
|  | 1.6. Partnerattiecību attīstīšana starp privāto un sabiedrisko sektoru | Projektu skaita pieaugums; īstenotās aktivitātes, ieguldītā finansējuma apjoms | PPP projektu attīstība Ogres novadā (PII, infrastruktūras uzlabošanai un Skolas būvniecībai) |
|  |  |  | Klasteru programmas attīstība Ogres novadā |
| Mērķis 2: Veicināt investīciju piesaisti novadā un radīt labvēlīgu investīciju pamatu uzņēmējdarbības attīstībai | 2.1. Investīciju piesaistes nodrošināšana augstas pievienotās vērtības nozarēs | Tiešo ārvalstu investīciju vērtība uz 1 iedzīvotāju; realizēto projektu skaits | Tehnoloģiskais parks „Pārogre” |
|  |  |  | Investoru kartes un katalogu izveide |
|  | 2.2. Finanšu atbalsta pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbībai, nodrošinot piekļuvi informācijai par finanšu resursiem, kā arī pieejamību cita veida konsultācijām | Īstenoto projektu skaita pieaugums, pastāvīgo informācijas avotu skaits | Informācijas paplašināšana uzņēmējiem un iedzīvotājiem |
|  | 2.3. Starptautiskas sadarbības veicināšana, līdzdalība nacionālās un starptautiskās konferencēs, semināros par ekonomiku, uzņēmējdarbību un to organizēšana | Īstenoto projektu skaits, organizēto pasākumu skaita pieaugums, līdzdalības pieaugums pasākumos | Starptautiskās sadarbības veicināšanas programmas izstrāde |
|  |  |  | Veicināt Ogres uzņēmēju popularitāti ārvalstīs |
|  |  |  | Ogres novada uzņēmēju līdzdalības veicināšana Ogres novada sadraudzības pašvaldību un to institūciju organizētajās konferencēs, izstādēs un citos uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos |
|  |  |  | Informācijas apmaiņa par tirdznieciskās un ekonomiskās sadarbības attīstīšanā ieinteresētajiem uzņēmumiem ārvalstīs |
|  | 2.4. Datu bāzes par potenciālajām investīciju vietām (platību, telpām) izveidošana un uzturēšana | Datu bāze | Ogres novada karte investoriem - digitāla |
| Prioritāte 3 -Cilvēkresursu attīstība |  |  |  |
| Mērķis 1: Veicināt izglītības sistēmas pilnveidi un pieejamību | 1.1. Bērniem draudzīgas mācību psiholoģiskās vides, drošības sajūtas un motivācijas radīšana |  | Satiksmes drošības programmas attīstība Ogres novada PII |
|  |  |  | Sociālās atstumtības riska mazināšana jauniešiem |
|  |  |  | Cilvēku ar kustību traucējumiem iesaistīšana ārpusskolas nodarbībās |
|  | 1.2.Darba turpināšana pie rehabilitācijas un korekcijas programmu izstrādes un ieviešanas | Skolēnu skaits, kuriem nepieciešamas šādas programmas; izstrādāto korekcijas programmu skaita pieaugums | Pedagoģiskās korekcijas programmas klases - motivācijas pasākumi |
|  |  |  | Dialoga metodes ieviešana darbā ar aizbildniecībā esošiem bērniem |
|  | 1.3. Mūžizglītības sistēmas un pakalpojumu pieejamības pilnveidošana, kā arī popularizēšana sabiedrībā | Iedzīvotāju skaita pieaugums, kuri iziet apmācības kursus; piedāvāto programmu skaita pieaugums; pakalpojumu sniedzēju skaita pieaugums | Pieaugušo apmācības, vispārējo prasmju pilnveide (datorlietošana, valodas) |
|  |  |  | Pētījumi un programmu izstrāde par pieprasītām profesijām darba tirgū |
|  | 1.4.Karjeras izglītības veicināšana | Skolēnu skaita samazinājums, kuri pamet mācības profesionālās izglītības iestādēs pēc 1.gada; izvēlēto mācību iestāžu un vai programmu mainošo skolēnu skaita samazinājums | Karjeras izglītības veicināšanas pasākumu komplekss Ogres novada skolās |
|  |  |  | Uzņēmēju darba prakšu, darba vietu vasarā piedāvājumu veicināšana |
|  | 1.5. Interešu izglītības dažādošana un popularizēšana | Piedāvāto programmu skaita pieaugums; formālā un neformālā izglītībā iesaistīto iedzīvotāju skaita pieaugums | Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana un popularizēšana Ogres interešu izglītības iestāžu audzēkņiem |
|  |  |  | Vecāku intereses aktivizēšana par bērnu interešu izglītību, sabiedrības informēšana par interešu izglītības iespējām Ogres novadā |
|  |  |  | Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieprasījuma un piedāvājuma attiecību analīze Ogres novadā |
|  |  |  | Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas un darbības sekmēšana |
|  |  |  | Sociālās integrācijas programmas nodrošināšana bērniem un jauniešiem Ogres novada interešu izglītības iestādēs |
|  |  |  | Bērnu un jauniešu iniciatīvas veicināšana un jaunatnes nevalstisko organizāciju izveides un attīstības sekmēšana |
|  |  |  | Metodiskā darba programmu izstrāde organizatoriskā un metodiskā darba kvalitātes paaugstināšanai un programmu īstenošanas pārraudzībai |
|  |  |  | Ogres novada Bērnu un jauniešu centra datu bāzes pilnveidošana un centra mājas lapas izveide |
| Mērķis 2. Pilnveidot un uzlabot mācību iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | 2.1.Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | Aprīkojuma vienību skaits | Izglītības iestāžu aprīkojuma modernizācija |
|  |  |  | Ogres novada skolu datorcentru aprīkojums, mācību klašu aprīkojums |
|  |  |  | Skolotāju piekļuves internetam nodrošināšana |
|  | 2.2. Būvdarbu un remontdarbu veikšana | Veikto remontdarbu apjoms, izmaksas | Izglītības iestāžu renovācija/ rekonstrukcija |
|  |  |  | Jauna PII būvniecība |
|  |  |  | Jaunas vispārizglītojošās skolas būvniecība |
|  |  |  | Invalīdu uzbrauktuves pie PII un skolām, izglītības iestāžu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem |
|  |  |  | "Inovatīvas sporta organizācijas izveide Ogres novadā un Ogres 1.viduskolas stadiona renovācijas tehniskā projekta izstrāde" |
|  |  |  | "Ogres novada vispārējās izglītības mācību iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana" (Ogres ģimnāzijas un pamatskolas ēkas rekonstrukcija, Ogres 1.vidusskolas pamatu siltināšana un 2.korpusa jumta siltināšana, Jaunogres vidusskolas fasādes siltināšana) |
|  |  |  | "Būvniecības darbi Ogres novada vispārējās izglītības iestādēs" (Ogres ģimnāzija, Ogres pamatskola, Ogres 1.vidusskola, Jaunogres vidusskola) |
|  |  |  | "Ogres novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana" (Ogres Mūzikas skola, Ogres Sporta centrs) |
|  |  |  | "Būvniecības darbi Ogres novada pirmsskolas un interešu izglītības iestādēs" (Ogres Mūzikas skola, Ogres Basketbola skola, Dziednīca, Ogres Sporta centrs) |
| Mērķis 3: Bibliotēku tīkla attīstība un pieejamības veicināšana | 3.1. Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un aprīkošana | Bibliotēku skaita, kurās pilnveidota materiāli-tehniskā bāze, pieaugums | Bibliotēku lietotāju nodrošināšana un apmācība ar IT un datubāzēm |
|  | 3.2. Iespieddarbu fondu attīstīšana | Iespieddarbu un elektronisko informācijas nesēju skaits; grāmatu fonda pieaugums (%) | Ogres skolu bibliotēku papildināšana ar jauniem, mūsdienīgiem mācību materiāliem |
|  | 3.3. Būvdarbu un remontdarbu veikšana |  | Ogres centrālās bibliotēkas rekonstrukcija |
| Mērķis 4: Attīstīt un dažādot kultūras vidi | 4.1. Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija un aprīkošana | Izremontēto un aprīkoto kultūras/tautas namu skaits | Ogres vēstures un mākslas muzeja ēkas būvniecība |
|  |  |  | Ogres Kultūras centra ēkas rekonstrukcija un modernizācija |
|  |  |  | Ogresgala Tautas nama rekonstrukcija |
|  |  |  | Ciemupes Tautas nama rekonstrukcija |
|  | 4.2. Kultūras pasākumu dažādošana un popularizēšana | Iedzīvotāju skaits, kas iesaistīti kultūras aktivitātēs | Starptautisko un valsts festivālu un nometņu tradīciju saglabāšana |
|  | 4.3. Kultūras iestāžu un skolu sadarbības attīstīšana | Kop sadarbības pasākumu skaits | Ogres novada pašdarbības kolektīvu sadarbība |
|  | 4.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un uzturēšana | Veiktie pasākumi mantojuma saglabāšanai; līdzekļu apjoma pieaugums kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanai un saglabāšanai | Ogres novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas stratēģijas izstrāde |
| Mērķis 5. Veicināt nodarbinātību un sekmēt bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū | 5.1. Sociālo riska grupu (invalīdu, jauniešu ar pamatizglītību, sieviešu pēc bērna piedzimšanas, pirmspensijas vecuma iedzīvotāju, notiesāto) integrācija ekonomiskajās aktivitātēs | Nodarbināto skaita pieaugums; bezdarba līmenis | Iedzīvotāju aptauja |
|  |  |  | Motivācijas programmu izveide, īstenošana soc. atstumtības riska grupām |
|  |  |  | "Līdzsvars ģimenei un darbam"- darba un ģimenes dzīves apvienošana (vecāki ar pirmsskolas vecuma bērniem) |
| Mērķis 6. Paaugstināt cilvēkresursu kapacitāti | 6.1. Cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana sabiedriskajā sektorā | Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darba kvalitāti (aptauja vai pētījums) | Apmācības pašvaldības darbiniekiem profesionālās kvalifikācijas celšanai, vispārējo prasmju paaugstināšanai |
| Mērķis 7: Veicināt un attīstīt Ogres novada starptautisko sadarbību | 7.1. Ogres novada domes un tās pašvaldības iestāžu esošo starptautiskās sadarbības kontaktu attīstība un jaunu kontaktu veidošana | Īstenoto projektu skaits, no jauna izveidoto sadarbības kontaktu skaits | Pieredzes apmaiņa starp Ogres novadu un tā sadraudzības pašvaldībām administratīvās kapacitātes stiprināšanai |
|  |  |  | Sadarbības attīstība ar Ogres novada sadraudzības pašvaldībām dzīvojamā fonda apsaimniekošanas, pilsētbūvniecības un komunālās saimniecības sektoros |
|  |  |  | Ogres novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apmaiņas un kopīgi sadarbības pasākumi ar līdzīgām iestādēm ārvalstīs |
|  |  |  | Audzēkņu un pedagogu apmaiņu, kopēju koncertu, izstāžu un citu sadarbības aktivitāšu organizēšana starp Ogres novada un ārvalstu interešu izglītības iestādēm |
|  |  |  | Starptautiskās sadarbības saikņu veidošana bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošanai |
|  |  |  | Pieredzes apmaiņa starp Ogres novada un tā sadraudzības pašvaldību sociālajiem darbiniekiem |
|  |  |  | Sadarbības attīstība starp Ogres novada sporta iestādēm un ārvalstu sporta institūcijām |
|  |  |  | Attīstības sadarbības aktivitāšu attīstība mazāk attīstīto valstu pašvaldību kapacitātes paaugstināšanai un kopīgu projektu izstrādei |
|  | 7.2. Starptautisku pasākumu organizēšana Ogres novadā | Organizēto pasākumu skaits, līdzdalības pieaugums pasākumos | Starptautiskais pūtēju orķestru festivāls "Brīze" (reizi 3 gados) |
|  |  |  | Starptautiskā jauno mūziķu nometne Ogrē |
| Prioritāte 4 - Sociālās palīdzības un veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |
| Mērķis 1: Modernizēt sociālās palīdzības un veselības aprūpes infrastruktūru | 1.1. Infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana | Veiktie remontdarbi, iegādātā aparatūra, programmatūra, tehnikas vienības | Jaunu sociālo māju būvniecība |
|  |  |  | Grupu dzīvokļu izveide, īslaicīgas uzturēšanās pansijas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. |
|  |  |  | Rehabilitācijas dienas stacionārs |
|  |  |  | Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība |
|  |  |  | "Ogres novada Sociālā dienesta paplašināšana un darbinieku kapacitātes stiprināšana" (tehniskais projekts, piebūve) |
|  | 1.2. Infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Pielāgotās infrastruktūras vienības, veiktie remonta darbi | Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogres novadā cilvēkiem ar kustību traucējumiem |
|  |  |  | Ietvju un gājēju celiņu rekonstrukcija atbilstoši cilvēkiem ar kustību traucējumiem |
| Mērķis 2: Veicināt sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību | 2.1. Sociālās aprūpes sniegšana mājās | Mājās aprūpēto skaits | Neatliekamās aprūpes dienesta mājās izveide |
|  |  |  | Ilglaicīgas aprūpes organizēšana pansijas tipa dzīvokļos |
|  | 2.2. Sociālā dienesta sadarbības pilnveidošana ar iestādēm Ogres novadā un ārpus tā | Iesaistīto institūciju skaits | Ogres novada Sociālā dienesta sadarbības attīstība ar novada iestādēm |
|  | 2.3. Sociālo darbinieku kvalifikācijas celšana un profesionālās izglītības iegūšana | Sociālo darbinieku skaita pieaugums, kuri ieguvuši profesionālo izglītību; sociālo darbinieku skaita pieaugums, kuri ceļ savu kvalifikāciju | Programma "Alternatīvā aprūpe cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem" |
|  |  |  | Aprūpes mājās aprūpētāju apmācība |
|  |  |  | Sociālo darbinieku profesionālā izaugsme, kompetenču paaugstināšana |
|  | 2.4. Sociālo rehabilitācijas programmu izstrāde un aprobācija | Izstrādāto rehabilitācijas programmu skaits, aptvertās mērķauditorijas skaits | Sociālā rehabilitācija un atbalstītais darbs personām ar īpašām vajadzībām |
|  |  |  | Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas komplekss risinājums |
|  | 2.5. Sistemātisku preventīvo pasākumu veikšana | Sniegto pakalpojumu veidu pieaugums, pakalpojumu saņēmēju skaits | Veselība, informētība un drošība - informatīvie pasākumi |
| Mērķis 3: Veselīga dzīves veida veicināšana | 3.1. Veselīga dzīves veida popularizēšana | Informatīvo pasākumu skaits, rīkotās akcijas | Starptautiskie un sadarbības projekti sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanai |
|  |  |  | Treniņu nometņu organizēšana |
|  |  |  | Veselīga dzīvesveida popularizēšana skolās |
|  |  |  | Vides izglītības pasākumi un skolēnu nometnes vasarās |
|  | 3.2. Sporta un fiziskās kultūras popularizēšana | Sporta pasākumu un dalībnieku skaita pieaugums | Sadarbības attīstība starp Ogres novada sporta un citām sporta iestādēm |
|  | 3.3. Sporta un atpūtas objektu veidošana, modernizācija, uzraudzība | No jauna izveidotie un/vai modernizētie objekti | Pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumu un zāļu būvniecība, remontdarbi |
|  |  |  | Tehnoloģiju modernizācija, materiāli tehniskās bāzes uzlabošana sporta zālēs un stadionos novadā |
|  |  |  | Ogres novada stadiona rekonstrukcija |