PIELIKUMS

Ogres novada pašvaldības domes 21.11.2019. sēdes lēmumam

(protokols Nr.15; 13.§)

Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevums

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.jūlija noteikumu Nr.628

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”

66.punktu

- Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrādes mērķis – izstrādāt Attīstības programmu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

2. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi

  - Novērtēt Ogres novada pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, kas ir pamats Pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanai, visa veida investīciju piesaisti (pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei), nodrošināt integrētu pieeju problēmjautājumu risināšanā, ņemot vērā aktuālos Eiropas Komisijas regulu projektus un regulas 2021. – 2027.g. periodam, nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos, piemēram, Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014–2030 un Rīgas metropoles areāla attīstības plānā noteikto, kā arī izdiskutējot blakus esošo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus un izvērtējot tos Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā un plānojot Attīstības programmu telpiskajā perspektīvē.

  - Nodrošināt Attīstības programmas un uzraudzības sasaisti ar Pašvaldības budžeta plānošanu.

  - Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā izstrādāt vides pārskatu.

  - Sagatavot informatīvu drukātu materiālu (bukletu), kurā ir apkopoti sabiedrībai viegli saprotamā formā galvenie Attīstības programmas mērķi un rīcības virzieni, u.c. būtiska informācija.

- Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar:

  - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietēja līmenī”;

  - Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;

  - Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam;

  - Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem par jau uzsāktajiem un ieplānotajiem infrastruktūras u.c., attīstības projektiem Ogres novadā;

  - pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ar kurām robežojas Ogres novada administratīvā teritorija;

  - veicamo darbību (procesu) aprakstu un laika grafiku (6. punkts).

- Prasības sabiedrības iesaistei Attīstības programmas izstrādē:

  - Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Attīstības programmas izstrādes procesā organizēt Attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu sanāksmes, iesaistot Pašvaldības administrācijas speciālistus, Pašvaldības institūciju, kapitālsabiedrību, aģentūru, uzņēmumu pārstāvjus, nevalstisko organizāciju biedrus, nepieciešamības gadījumā valsts institūciju pārstāvjus un interesentus.

  - Katra tematiskā darba grupa tiekas vismaz 2 reizes, kurās veic šādus procesus:

    - esošās situācijas analīze un izvērtēšana, balstoties uz veikto esošās situācijas izpēti un ziņojumu par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu – ieviešanu, nozaru datu apkopojumu un priekšlikumiem;

    - Rīcības plāna un investīciju plāna izstrāde.

  - Nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrības pārstāvju līdzdalības iespējas Attīstības programmas izstrādē:

    - nodrošinot informācijas pieejamību internetā (informācijas regulāru atjaunošanu; atspoguļot Attīstības programmas izstrādes aktivitātes, ievietot ar Attīstības programmas izstrādi saistītos pētījumus un materiālus; nodrošināt viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem);

    - organizējot iedzīvotāju (saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 3. un 4.pielikumu (anketas saturu nepieciešamības gadījumā precizējot/papildinot) un uzņēmēju aptaujas (aptaujas organizēšana tiešsaistē un drukātu anketu formātā, rezultātu apkopošana).

    - organizējot Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sapulces (prezentāciju sagatavošana, sapulces vadība, moderēšana, rezultātu apkopošana) vismaz 3 novada nozīmes centros (Ogresgals, Madliena, Suntaži) un noslēdzošās sapulces (kurā papildus attīstības programmas projekta prezentācijai tiek sniegta informācija par iepriekš izteiktajiem priekšlikumiem);

    - apkopojot Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas rezultātus un sagatavojot sabiedriskās apspriešanas informatīvā ziņojuma projektu.

- Attīstības programmas saturs:

  - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;

  - Stratēģiskā daļa;

  - Rīcības plāns un Investīciju plāns;

  - Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns un kārtība;

  - Pārskats par Attīstības programmas izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

6. Attīstības programmas izstrādes procesa plāns un provizoriskie izpildes termiņi

| # | Uzdevums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei |  |
| 1.1. | Pašvaldības domes lēmums par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu (turpmāk – Lēmums) | 2019.gada 21.novembris |
| 1.2. | Lēmuma nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) un Rīgas plānošanas reģionam (turpmāk – RPR), publicēšana Telpiskās informācijas plānošanas sistēmā. Pašvaldības tīmekļa vietnē, informatīvajā laikrakstā “Ogrēnietis” | 2019.gada novembris |
| 1.3. | Attīstības programmas izstrādes pakalpojuma iepirkuma procedūra | 2019.gada 30.decembris |
| 2. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 2.1. | Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. | 2019.gada 30.decembris |
| 3. | Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata (ja tiek piemērota SIVN procedūra) 1.redakcijas izstrāde |  |
| 3.1. | Sagatavot datos balstītu Ogres novada SVID, salīdzinot Ogres novadu ar trim līdzīga lieluma un ambīciju līmeņa novadiem Eiropas Savienības valstīs. SVID jomas paredzēt ne mazāk kā iekļauts Ogres novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam. | 2020.gada 15.februāris |
| 3.2. | Sagatavot ekspertu viedokli un ieteikumus par novada attīstības virzieniem, ņemot vērā SVID konstatēto. | 2020.gada 29.februāris |
| 3.3. | Sagatavot aptaujas anketu iedzīvotājiem par iedzīvotāju redzējumu novada attīstībai. Aicināt iedzīvotājus izteikt viedokli par dažādiem Izpildītāja izvirzītajiem un Pasūtītāja saskaņotajiem jautājumiem un par novadam piemērotāko no pieciem ES politikas mērķiem: - Viedāka Eiropa — inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas; - Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām; - Ciešāk savienota Eiropa — mobilitāte un reģionālo IKT savienotība; - Sociālāka Eiropa — Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana; - Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa — pilsētu, lauku un Pierīgas teritoriju ilgtspējīga un integrēta attīstība ar vietējo iniciatīvu palīdzību. Anketēšana tiks veikta interneta vidē un/vai telefoniski. | 2020.gada 15.marts |
| 3.4. | Apkopot saņemtos priekšlikumus un grupēt Attīstības programmas Investīciju plānā un Rīcības plānā, ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumus regulām, lai būtu iespējami precīzi saprotams no kuriem resursiem programmā iekļaujamos pasākumus realizēt. | 2020.gada 31.marts |
| 3.5. | Sagatavot Attīstības programmas stratēģisko daļu: - Vidēja termiņa prioritāšu noteikšana; - Rīcības virzienu noteikšana; - Uzdevumu noteikšana | 2020.gada 30.aprīlis |
| 3.6. | Sagatavot Attīstības programmas Investīciju plānu un Rīcības plānu, saskaņoti ar valsts institūcijām iestrādāt vienu no sekojošajiem principiem no ES regulu priekšlikumiem: - integrētas teritoriālās investīcijas; - sabiedrības virzīta vietējā attīstība; - citus teritoriālos rīkus, ar kuriem atbalsta dalībvalsts izstrādātas iniciatīvas investīcijām, kuras plānotas iedzīvotājiem tuvākai Eiropai, ar vietējo iniciatīvu palīdzību veicinot pilsētu, lauku un piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un integrētu attīstību | 2020.gada 31.maijs |
| 3.7. | Izstrādāt specifikāciju sistēmai programmas un stratēģijas publikācijai un uzraudzībai, piesaistot ekonomikas un finanšu jomas ekspertu. Sistēmas ietvaros paredzēt pašvaldības budžeta plānošanas sasaisti ar attīstības programmu, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus. | 2020.gada 15.jūnijs |
| 3.8. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrādes pabeigšana | 2020.gada 20.jūnijs |
| 3.9. | Vides pārskata 1.redakcijas projekta izstrādes pabeigšana | 2020.gada 20.jūnijs |
| 3.10. | Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas izskatīšana Ogres novada Attīstības komisijas sēdē | 2020.gada 30.jūnijs |
| 4. | Publiskā apspriešana un saskaņošana |  |
| 4.1. | Pašvaldības domes lēmums par Attīstības programmas un Vides pārskata (ja tiek piemērota SIVN procedūra) projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, Attīstības programmas projekta nodošanu RPR un Vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk – VPVB) atzinuma saņemšanai | 2020.gada jūlijs |
| 4.2. | Paziņojuma pa Attīstības programmas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk - TAPIS), Pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Ogrēnietis” | 2020.gada jūlijs |
| 4.3. | Attīstības programmas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas organizēšana, Vides pārskata projekta saskaņošana | 2020.gada 31.augusts |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2020. gada 10.septembris |
| 4.5. | Attīstības programmas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana | 2020.gada 20.septembris |
| 4.6. | Attīstības programmas un Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana Pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā laikrakstā “Ogrēnietis” | 2020.gada 30.septembris |
| 5 | Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakcijas |  |
| 5.1. | Attīstības programmas un Vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus. | 2020.gada 20.novembris |
| 5.2. | Attīstības programmas un Vides pārskata galīgās redakcijas izskatīšana Ogres novada Attīstības komisijas sēdē | 2020.gada 30.novembris |
| 5.3. | Pašvaldības domes lēmums par Attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana TAPIS, Pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Ogrēnietis” | 2020.gada decembris |
| 5.4. | Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana VARAM un RPR | 2020.gada 31. decembris |