PIELIKUMS

Ogres novada pašvaldības domes 20.02.2020. sēdes lēmumam

(protokols Nr.3; 11.§)

Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevums

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.jūlija noteikumu Nr.628

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”

66.punktu

- Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrādes mērķis – izstrādāt Attīstības programmu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

2. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi

  - Novērtēt Ogres novada pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, kas ir pamats Pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanai, visa veida investīciju piesaisti (pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei), nodrošināt integrētu pieeju problēmjautājumu risināšanā, ņemot vērā aktuālos Eiropas Komisijas regulu projektus un regulas 2021. – 2027.g. periodam, nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos, piemēram, Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014–2030 un Rīgas metropoles areāla attīstības plānā noteikto, kā arī izdiskutējot blakus esošo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus un izvērtējot tos Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā un plānojot Attīstības programmu telpiskajā perspektīvē.

  - Nodrošināt Attīstības programmas un uzraudzības sasaisti ar Pašvaldības budžeta plānošanu.

  - Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā izstrādāt vides pārskatu.

  - Sagatavot informatīvu drukātu materiālu (bukletu), kurā ir apkopoti sabiedrībai viegli saprotamā formā galvenie Attīstības programmas mērķi un rīcības virzieni, u.c. būtiska informācija.

- Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar:

  - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietēja līmenī”;

  - Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;

  - Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam;

  - Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem par jau uzsāktajiem un ieplānotajiem infrastruktūras u.c., attīstības projektiem Ogres novadā;

  - pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ar kurām robežojas Ogres novada administratīvā teritorija;

  - Attīstības programmas izstrādes procesa plānu un provizoriskajiem izpildes termiņiem (pielikumā).

- Prasības sabiedrības iesaistei Attīstības programmas izstrādē:

  - Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Attīstības programmas izstrādes procesā organizēt Attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu sanāksmes, iesaistot Pašvaldības administrācijas speciālistus, Pašvaldības institūciju, kapitālsabiedrību, aģentūru, uzņēmumu pārstāvjus, nevalstisko organizāciju biedrus, nepieciešamības gadījumā valsts institūciju pārstāvjus un interesentus.

  - Katra tematiskā darba grupa tiekas vismaz 2 reizes, kurās veic šādus procesus:

    - esošās situācijas analīze un izvērtēšana, balstoties uz veikto esošās situācijas izpēti un ziņojumu par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu – ieviešanu, nozaru datu apkopojumu un priekšlikumiem;

    - Rīcības plāna un investīciju plāna izstrāde.

  - Nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrības pārstāvju līdzdalības iespējas Attīstības programmas izstrādē:

    - nodrošinot informācijas pieejamību internetā (informācijas regulāru atjaunošanu; atspoguļot Attīstības programmas izstrādes aktivitātes, ievietot ar Attīstības programmas izstrādi saistītos pētījumus un materiālus; nodrošināt viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem);

    - organizējot iedzīvotāju (saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 3. un 4.pielikumu (anketas saturu nepieciešamības gadījumā precizējot/papildinot) un uzņēmēju aptaujas (aptaujas organizēšana tiešsaistē un drukātu anketu formātā, rezultātu apkopošana).

    - organizējot Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sapulces (prezentāciju sagatavošana, sapulces vadība, moderēšana, rezultātu apkopošana) vismaz 3 novada nozīmes centros (Ogresgals, Madliena, Suntaži) un noslēdzošās sapulces (kurā papildus attīstības programmas projekta prezentācijai tiek sniegta informācija par iepriekš izteiktajiem priekšlikumiem);

    - apkopojot Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas rezultātus un sagatavojot sabiedriskās apspriešanas informatīvā ziņojuma projektu.

- Attīstības programmas saturs:

  - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;

  - Stratēģiskā daļa;

  - Rīcības plāns un Investīciju plāns;

  - Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns un kārtība;

  - Pārskats par Attīstības programmas izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem.