Ieteikumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai

Lai iedzīvotāju grupa pieteiktu projektu Ogres novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam “Veidojam vidi ap mums (Ogrē, Ogresgalā, Krapē, Mazozolos un Taurupē)”, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa.

#### Projekta numurs

Šo ailīti atstājiet tukšu – to aizpildīs konkursa organizētāja pārstāvis projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī.

## Projekta nosaukums

Projekta nosaukumam būtu koncentrētā veidā jāatspoguļo projekta būtība.

##### Vispārējā informācija

### Iedzīvotāju grupa

Sniedziet pilnu Jūsu iedzīvotāju grupas vai organizācijas nosaukumu. Atzīmējiet grupas juridisko statusu (biedrība, nodibinājums, nereģistrēta iedzīvotāju grupa vai cits), lai žūrijai nepārprotami būtu skaidrs, ka tā ir sabiedriska organizācija vai nereģistrēta iedzīvotāju grupa. Miniet teritoriju, kurā grupa darbojas (Ogres pilsēta, Ogresgals, Krape, Mazozoli, Taurupe, norādot arī konkrēto ciemu), kā arī sabiedriskās organizācijas gadījumā – juridisko adresi.

Aprakstiet savu grupu, tās mērķus un darbību; ja esat jau iepriekš strādājuši pie projektiem -  arī iepriekšējo projektu īstenošanas pieredzi.

Norādiet grupas dalībnieku skaitu (grupā jābūt iesaistītiem vismaz 5 cilvēkiem).

Projekta koordinators (kontaktpersona)

Izvēlieties personu, kura būs tieši atbildīga par projekta īstenošanu (un tātad arī par projekta finanšu un citas dokumentācijas savlaicīgu iesniegšanu konkursa organizētājam) un ar kuru konkursa organizētājs sazināsies nepieciešamības gadījumā – tāpēc tai būtu jābūt personai, kam ir iespējams laiku pa laikam ierasties Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļā un kas ir viegli sazvanāma un sastopama arī darba laikā. Lūdzu, norādiet tās koordinātes, kuras lietojot, iespējams visvieglāk un visātrāk sazināties ar šo cilvēku.

Informācija par projektu

### Projekta īstenošanas vieta un esošās situācijas īss apraksts

Koncentrēti aprakstiet esošo problēmu un nepieciešamību to risināt ar projekta palīdzību. Ja iespējams, pamatojiet to ar skaitļiem. Norādiet precīzu projekta īstenošanas vietu; pielikumā vēlams pievienot teritorijas shēmu ar objekta novietojumu, skices, attēlus, u.tml.

### Saskaņojums ar zemes un/vai ēkas īpašnieku/-iem un apsaimniekotāju

Lūdzu, norādiet, kam pieder zeme vai ēka, kur paredzēts īstenot projekta aktivitātes. Šai ailītei jāietver īpašnieka saskaņojums (paraksts, tā atšifrējums, datums) un – ja projektā ietvertais objekts ir kāda apsaimniekotāja apsaimniekošanā (piemēram, PA “Mālkalne”) – saskaņojums ar apsaimniekotāju (paraksts, tā atšifrējums, datums).

Gadījumā, ja projekts skar daudzdzīvokļu ēkas un/vai tai pieguļošās zemes kopīpašumu, nepieciešams pieteikumam pievienot saskaņojuma lapu ar katru kopīpašnieku (atbilstoši pievienotajam paraugam).

Atkarībā no projekta specifikas, var būt nepieciešams saskaņojums arī ar attiecīgajiem speciālistiem (piemēram, būvvaldi).

Projekta mērķi

Definējiet projekta vispārējo mērķi. Tam jābūt vērstam uz konkursa prioritāti – dzīves kvalitātes uzlabošanu savā apkārtnē. Formulējiet apakšmērķus (konkrētos mērķus), kuru sasniegšanas gadījumā panāksiet reālu rezultātu, uzlabojot situāciju un risinot/atrisinot eksistējošo problēmu.

Detalizēts darbības plāns / veicamo pasākumu apraksts

Soli pa solim aprakstiet visas projekta ietvaros realizējamās darbības, to secību numurējiet.

### Aktivitātes, ko plānots veikt pašu spēkiem

### Uzskaitiet darbības, kuru īstenošanu veiks projektā iesaistītie iedzīvotāji saviem spēkiem; ja projekta realizācijā nepieciešama arī kādu citu iesaistīto pušu piedalīšanās – norādiet to.

### Šajā sadaļā aprakstiet arī iedzīvotāju grupas pārējo ieguldījumu “natūrā” (piemēram, pašu sagādātie materiāli, u.tml.), ja tāds paredzēts.

### Iecerētās situācijas īss apraksts

Aprakstiet paredzēto situāciju pēc projekta realizācijas beigām. Kādi būs projekta taustāmie rezultāti? Žūrija salīdzinās sākotnējo situāciju ar situāciju pēc projekta īstenošanas.

Nepieciešamie naudas līdzekļi un to avoti

Lūdzu, pēc iespējas detalizētāk aprakstiet, kā veidojas projekta realizācijai nepieciešamā summa. Šim nolūkam pirmajā ailē uzskaitiet visus paredzētos izdevumus un ailē “Aprēķins” atšifrējiet to veidošanos, norādot vienas vienības izmaksas un vienību skaitu vai arī sniedzot citu līdzīgu skaidrojumu. Visas summas atspoguļojiet LVL.

Norādiet (ar konkrētām summām katram izdevumu veidam), vai izdevumi tiks segti tikai no Ogres novada pašvaldības finansējuma, vai arī tiks piesaistīti vēl kādi citi finansējuma avoti – pašu finansējums, sponsoru finansiāls atbalsts, u.c. Ievērojiet, ka Ogres novada pašvaldības finansējuma summa nedrīkst pārsniegt 700 LVL.

Tabulā “Nepieciešamie naudas līdzekļi un to avoti” norādāma informācija tikai par pašu ieguldījumu naudas formā. Informācija par iespējamo pašu ieguldījumu “natūrā” (piemēram, darbs, pašu sagādātie materiāli, u.tml.) aprakstošā formā norādāma sadaļā “Aktivitātes, ko plānots veikt pašu spēkiem”.

Tā kā projektam jābūt saistītam ar dzīves kvalitātes uzlabošanu apkārtējās vides sakārtošanas rezultātā, projekta izdevumiem jābūt tiešā veidā vērstiem uz šo mērķi (piemēram, kāda objekta labiekārtošanas izmaksas, remontdarbiem nepieciešamo materiālu iegāde, u.tml.). Konkursa nolikumā ir uzskaitīti tie izdevumu veidi, kas nevar tikt atbalstīti konkursa ietvaros. Tā kā konkursa pamatā ir doma „darīt pašiem”, tad viena aktīva (materiālās vērtības) iegāde vērtībā virs 150,00 LVL pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja tas tiešā veidā sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu; to iegādes nepieciešamību stingri izvērtēs konkursa žūrija. Arī samaksa par padarīto darbu pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad projektu nav iespējams īstenot bez profesionālas palīdzības (piemēram, lai ievilktu gāzi vai elektrību); arī šādu speciālistu piesaistes nepieciešamību stingri izvērtēs žūrija.

Piemērs tabulas aizpildīšanai:

| Izmaksu veids | Aprēķins | Summa LVL | Finansējuma avots |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pašval-dība | Cits (lūdzu, norādiet) |
| 1. ... |  |  |  |  |
| 2. ... |  |  |  |  |
| 3. Soliņu krāsošana (3 gb.) |  |  |  |  |
| - krāsa | 1 bundža (2,5 l) x 6 Ls | 6 | 6 |  |
| - otas | 2 gb. x 0.70 Ls | 1.40 | 1.40 |  |
| - .... | .... |  |  |  |
| 4. Puķudobes ierīkošana |  |  |  |  |
| - daudzgadīgo puķu stādi | 12 gb. x 1 Ls | 12 | 12 |  |
| - viengadīgo puķu stādi | 20 gb. x 0.50 Ls | 10 |  | 10 (pašu ieguld.) |
| - cimdi | 2 pāri x 0.40 Ls | 0.80 | 0.80 |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| 5. .... |  |  |  |  |
| - .... |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| ### KOPĀ |  | 30.20 | 20.20 | 10 |

##### Laika grafiks

Projekta īstenošanas termiņi

Norādiet konkrētos datumus, kad plānojat uzsākt projektu un kad pabeigt. Atcerieties, ka projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 4 mēnešus (agrākais pieļaujamais termiņš projekta uzsākšanai ir 2011.gada 1.jūnijs, vēlākais termiņš projekta pabeigšanai – 2011.gada 30.septembris).

Laika grafiks

Izstrādājiet laika grafiku, kurā atspoguļota projekta ietvaros veicamo darbību secība un ilgums, ar “X” norādot attiecīgos laika periodus. Piemērs:

| Nr. | Aktivitātes nosaukums | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Sep-tembris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | … |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |
| 3. | Soliņu krāsošana | X |  |  |  |
| 4. | Puķudobes ierīkošana | X | X |  |  |
| 5. | … |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Dzīves kvalitātes izmaiņas

Ko projekta īstenošana dos vietējiem iedzīvotajiem?

Vai projekta īstenošanas rezultātā būs uzlabojusies dzīves kvalitāte attiecīgajā teritorijā? Kā tas izpaužas? Kādu ieguldījumu projekts būs devis esošās problēmas risināšanā?

Kuri iedzīvotāji gūs labumu no projekta īstenošanas?

Aprakstiet projekta mērķauditoriju – iedzīvotāju grupas, kas gūs vislielāko labumu projekta realizācijas rezultātā. Raksturojiet, kāda ir projekta ietekme uz šo mērķauditoriju.

Paraksti

Reģistrācijas lapa ir jāparaksta visiem tiem grupas dalībniekiem, kas būs tieša veidā iesaistīti projektā. Atcerieties, ka grupas dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par 5.

Gadījumā, ja projekta pieteikumu iesniedz sabiedriskā organizācija, nepieciešams arī organizācijas vadītāja paraksts un organizācijas zīmogs.

Pielikumi

Gadījumā, ja projekts skar daudzdzīvokļu ēkas un/vai tai pieguļošās zemes kopīpašumu, pieteikumam jāpievieno saskaņojuma lapu ar katru kopīpašnieku (atbilstoši pievienotajam paraugam).

Pieteikuma veidlapai vēlams pievienot papildu informāciju pielikumu veidā. Tās var būt kartes, fotoattēli un citi papildu materiāli, kuri raksturo izstrādāto projektu vai iedzīvotāju grupas darbību.

Ja uzskatāt par nepieciešamu, pieteikuma veidlapai varat pievienot arī citu papildu informāciju pielikumu veidā.

Ar datoru aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumus jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā (viens no eksemplāriem var būt kopija). Pieteikuma veidlapu jāiesniedz arī elektroniskā veidā (disketē vai CD, vai arī līdz konkrētā projekta iesniegšanas brīdim nosūtot uz E-pasta adresi sanda.zemite@ogresnovads.lv).