| Projekta nosaukums: | Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju / ViSoEst by bike |
| --- | --- |
| Programma: | Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programma |
| Projekta kopējā summa: | 1 787 338,98 EUR (100 %) |
| ES līdzfinansējums: | 1 519 238,13 EUR (85 %) |
| Nacionālais līdzfinansējums | 268 100,85 EUR (15 %) |
| Ogres rajona pašvaldības līdzfinansējums: | Partnera līdzfinansējums: 24221,00 (15 %) ES līdzfinansējums: 137252,33 (85 %) Kopā: 161473,33 (100 %) |
| Ieviešanas termiņš: | 2009. gada 1. aprīlis – 2010. gada 30. septembris (18 mēneši) |
| Partneri: | Vadošais partneris: Vidzemes Tūrisma asociācija |
|  | Partneri (LV): Valkas rajona padome, Cēsu rajona padome, Siguldas novada dome, Mālpils novada dome, Ogres rajona padome, Madonas rajona padome, Gulbenes novada dome, Alūksnes rajona padome, Tūrisma attīstības valsts aģentūra |
|  | Partneri (EST): Valgas apriņķa pašvaldība, kas pārstāv Dienvidigaunijas pašvaldības (Valga, Tartu, Viljandi un Jogeva apriņķi) |
| Projekta mērķis: | Veicināt Dienvidigaunijas un Vidzemes reģiona atpazīstamību un konkurētspēju Eiropas tūrisma tirgū, paplašinot reģionu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu. |
| Projekta uzdevumi: | - Izveidot kopīgu savienojošu velomaršrutu Vidzemē un Dienvidigaunijā, attīstīt un uzlabot vietējos velomaršrutus; - Veicināt ilgtermiņa sadarbību un plānošanu starp publiskā un privātā sektora organizācijām tūrisma attīstības jomā un īpaši velosatiksmes un velotūrisma jomā; - Uzlabot velotūrisma infrastruktūru un likt pamatus turpmākai infrastruktūras attīstībai, lai veidotu velobraucējiem draudzīgu vidi; - Popularizēt Vidzemi un Dienvidigauniju kā vienotu tūrisma galamērķi. |
| Aktivitātes: | Projekts sadalīts 4 darba paketēs; to rezultātus un mērķauditoriju skatīt zemāk: Darba pakete (WP); Aktivitātes/ rezultāti; Mērķauditorija. WP 1 – Projekta vadība un koordinēšana; - Izveidota Vadības komiteja, Projekta ieviešanas grupa, Projekta vadības vienība; Projekta partneri un iesaistītās puses. WP 2 – Plānošana un sadarbība; - Velomaršruta plānošana un izstrāde (Darba grupā 10 Latvijas un 10 Igaunijas tūrisma eksperti un plānotāji); Tūristi, uzņēmēji. - Rokasgrāmata par velotūrisma attīstību izstrāde (1500 eks., LV un EE valodā); Velomaršruta lietotāji, uzņēmēji. - 2 dienu pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Igaunijā (30 dalībnieki no Latvijas, 30 dalībnieki no Igaunijas); Pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, tūrisma eksperti. - 3 apmācību semināri Latvijā (150 dalībnieki); Uzņēmēji. - Mācību brauciens uz Somiju 8 – 10 personām) par liela mēroga velomaršrutu izstrādi un uzturēšanu; Tūrisma eksperti un plānotāji. - Velomaršruta testēšana un ieteikumu izstrāde, GPS koordināšu uzmērīšana; Tūrisma eksperti un plānotāji, velotūristi. - Noslēguma konference Valgā par velotūrisma attīstību (100 dalībnieki); Pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, tūrisma eksperti, u.c.. WP 3 – Infrastruktūras attīstība; - Veloceliņu tehnisko projektu izstrāde - 21,9 km (LV) un 24,5 km (EST);; Velomaršruta lietotāji. - Tiltiņu tehnisko projektu izstrāde (2 – LV);; Velomaršruta lietotāji. - Atpūtas vietu tehnisko projektu izstrāde (2 – EST);; Velomaršruta lietotāji. - Atpūtas vietu izveide – 17 (LV) un 36 (EST);; Velomaršruta lietotāji. - Norāžu uzstādīšana velomaršruta marķēšanai (459 – LV, 618 – EST);; Velomaršruta lietotāji. - Informatīvo stendu un karšu uzstādīšana (36 – LV, 26 – EST);; Velomaršruta lietotāji. - Velostatīvu uzstādīšana (111 – LV, 141 – EST); Velomaršruta lietotāji. WP 4 – Mārketings un veicināšana; - Velomaršruta logo izstrāde; Tūristi, vietējie iedzīvotāji. - Informatīvs buklets par projektu latviešu un igauņu valodā (2000 eks.); Projekta partneri, uzņēmēji, u.c. iesaistītās puses. - Jaunas sadaļas (par projektu un par velotūrismu) izveide portālā www.vidzeme.com un http://southestonia.info; Vietējie iedzīvotāji, tūristi, uzņēmēji, tūrisma eksperti un plānotāji. - Dalība 7 tūrisma gadatirgos (Rīga, Tallina, Tartu, Viļņa, Helsinki, Hamburga, Utrehta); Uzņēmēji, VTA, TAVA, tūrisma eksperti un plānotāji, tūroperatoru pārstāvji. - Stenda sagatavošana tūrisma izstādei „Balttour 2010”; Uzņēmēji, tūristi, tūrisma eksperti un plānotāji. - Velomaršruta kartes izstrāde 7 valodās, 92000 eks. (LV, EE, LT, RUS, ENG, GER, FIN),; Tūristi. - 14 dienu velomaratons (1000 km) Vidzemē un Dienvidigaunijā; Žurnālisti, tūroperatoru pārstāvji, velobraucēji u.c.. - Velomaršutu ceļvedis – 7 valodās, 44000 eks. (ENG, RUS, GER, LT, EE, LV,FIN); Tūristi. |
| Investīcijas Ogres rajonā: | Veloceliņa Ķegums Lielvārde tehniskais projekts, 5 atpūtas vietas, 47 velo maršruta marķējuma zīmes, 5 informācijas tāfeles,7 lielie velo statīvi un 21 mazais velo statīvs. |
| Tuvākās aktivitātes: | - 2009. gada 10. septembris (Viesnīca „Tigra”; Cēsu rajona, Priekuļi): preses konference un uzsākšanas sanāksme. - 2009. gada 23. – 24. septembris (Sigulda, LV): 1.tematiskā darba sanāksme. Sanāksmes tēma: Velomaršrutu marķēšana. - 2009. gada 28. – 29. oktobris (Taagepere, EST): 2.tematiskā darba sanāksme. Sanāksmes tēma: velobraucējiem draudzīgu tūrisma pakalpojumu attīstība. - 2009. gada 9-10. decembris (Ērgļi, Madona LV): 3.tematiskā darba sanāksme. Sanāksmes tēma: Velo tūrisma produkta mārketings. |
| Potenciālais maršruts: |  |
| Kontaktinformācija | Vidzemes Tūrisma asociācija Raitis Sijāts, Projekta vadītājs Tel.nr.: 29175314 e-pasts: Raitis.sijats@gmail.com Ogres rajona pašvaldības administrācija Aivita Heniņa Projekta koordinatore Ogres rajonā Tel.nr.: 29491685 e-pasts: ogrestic@oic.lv |